УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

12.11.2021                                                                                                                 N 378

Об организации и проведении

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

основного общего и среднего

общего образования в Чусовском

городском округе в 2021-2022 учебном году

В целях организации и подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в Чусовском городском округе в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по организации и подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Чусовском городском округе в 2021-2022 учебном году (далее – План-график) согласно приложению.

- Утвердить:

  - Ответственного за подготовку и проведение ГИА-11 – Обухову Г.Р., заместителя начальника Управления образования.

  - Ответственного за подготовку и проведение ГИА-9 – Кондрашеву А.В., начальника сектора развития содержания образования Управления образования.

- Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, обучающиеся которых будут участвовать в ГИА, организовать работу по выполнению мероприятий Плана.

- Муниципальному бюджетному учреждению «Психологический центр»:

  - Обеспечить методическое сопровождение подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Чусовского городского округа в 2021-2022 учебном году.

  - Организовать и провести обучение и консультирование педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА.

- Ответственным за подготовку и проведение ГИА-11 и ГИА-9 – Обуховой Г.Р. и Кондрашевой А.В. обеспечить:

5.1. Организацию исполнения утверждённого плана-графика согласно действующему законодательству.

5.2. Информационное и организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 на территории Чусовского городского округа в 2021-2022 учебном году.

5.3. Контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11.

5.4. Информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории Чусовского городского округа, о порядке и особенностях организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году согласно утверждённым срокам.

6. Руководителям образовательных учреждений Чусовского городского округа:

6.1. Использовать данный план-график в практической деятельности при организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений.

6.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений о порядке и особенностях организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году согласно утверждённым срокам.

6.3. Организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению за проведением ГИА.

6.4. Обеспечить контроль деятельности по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления                                                                         В.А. Михайлова

Приложение к приказу

Управления образования

администрации Чусовского

городского округа

от 12.11.2021    N 378

План-график

мероприятий по подготовке и обеспечению проведения

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений

Чусовского городского округа в 2021-2022 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА |  |  |
| 1.1. | Подготовка нормативных правовых актов (далее – НПА) муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Г.Р.Обухова |
| 1.2. | Подготовка предложений о составе: - территориальной предметной комиссии Чусовского городского округа; - членов государственной экзаменационной комиссии Пермского края; - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году. | декабрь 2021г.-март 2022г. | А.В.Кондрашева Г.Р.Обухова |
| 1.3. | Приведение НПА муниципального уровня в соответствие с действующим законодательством | в течение года | А.В.Кондрашева Г.Р.Обухова |
| 1.4 | Размещение НПА на официальном сайте Управления образования | в течение года | А.В.Кондрашева Г.Р.Обухова |
| 1.5 | Размещение НПА на официальных сайтах общеобразовательных учреждений | в течение года | ОУ |
| 2 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1 | Участие педагогов школ Чусовского городского округа в вебинарах по теме «Система подготовки обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9» | ноябрь-декабрь 2021г. февраль-март 2022 г. | МБУ «Психологический центр» - ИМС |
| 2.2 | Проведение тренировочных экзаменов для обучающихся 9 классов по общеобразовательным предметам | ноябрь 2021г. март 2022г. | Управление образования, ОУ |
| 2.3 | Проведение тренировочных экзаменов для обучающихся 11 классов по общеобразовательным предметам | ноябрь 2021г. март 2022г. | Управление образования, ОУ |
| 2.4 | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования и участие в реализации региональных проектов, направленных на повышение качества общего образования | в течение года | Управление образования, ОУ |
| 2.5 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к ГИА по обязательным учебным предметам в 2022 году | в течение года | Управление образования, ОУ |
| 3 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 3.1 | Участие работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в муниципальных и региональных совещаниях, семинарах по вопросам организации и проведения ГИА обучающихся. | в течение года | Управление образования, ОУ |
| 3.2 | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь-май 2022г. | Управление образования, МБУ «Психологический центр» - ИМС |
| 3.3 | Совещания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений. | в течение года | А.В.Кондрашева Г.Р.Обухова |
| 4 | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 4.1 | Определение мест регистрации и сроков подачи заявлений на ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь-декабрь 2021г. | А.В.Кондрашева Г.Р.Обухова |
| 4.2 | Сбор информации о количестве участников итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году | до 15 ноября 2021г. | Т.С.Савельева |
| 4.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году | до 1 декабря 2021г. | Т.С.Савельева А.В.Кондрашева |
| 4.4 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС | до 1 февраля 2022г. | Т.С.Савельева А.В.Кондрашева |
| 4.5 | Мониторинг готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль-май 2022 г. | А.В.Кондрашева Г.Р.Обухова |
| 4.6 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль-июнь 2022 г. | Управление образования, руководитель ОУ-ППЭ |
| 4.7 | Привлечение совершеннолетних дееспособных граждан РФ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | февраль-июнь 2022 г. | ОУ |
| 4.8 | Осуществление мониторинга подготовки общественных наблюдателей, аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | март-июнь 2022 г. | Управление образования |
| 4.9 | Получение удостоверений общественных наблюдателей | март-июнь 2022 г. | Управление образования |
| 4.10 | Контроль процедуры приемки готовности ППЭ | март-май 2022 г. | Управление образования |
| 4.11 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Пермским филиалом ОАО «Ростелеком», МО МВД России «Чусовской», ГБУЗ «Чусовская городская больница» | в течение года | Управление образования |
| 4.12 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12) классов и итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов | в соответствии с единым расписанием | Управление образования, ОУ |
| 5 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 5.1. | Проведение общегородских родительских собраний, встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА в 2022 году | январь-май 2022г. | Управление образования |
| 5.2. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2022 году | постоянно | Управление образования |
| 5.3. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 году | в течение года | Управление образования |
| 5.4. | Обеспечение работы страницы ГИА-9 и ГИА-11 официального сайта Управления образования в 2022 году | в течение года | А.В.Кондрашева Г.Р.Обухова |
| 5.5. | Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. | декабрь 2021г. -июнь 2022г. | Г.Р.Обухова |
| 5.6. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2021г.-май 2022г. | А.В.Кондрашева Г.Р.Обухова |
| 5.7 | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОУ | октябрь 2021 года – май 2022 года | ОУ |
| 5.8. | Организация и проведение общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам» | октябрь 2021 года – апрель 2022 года | ОУ |
| 5.9 | Распространение печатной продукции (плакаты, брошюры, памятки) для родителей и выпускников школ | январь – май 2022 года | Управление образования, ОУ |
| 5.10 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей (законных представителей), педагогов в период проведения экзаменационной кампании | январь – май 2022 года | Управление образования, ОУ |
| 5.11 | Мониторинг исполнения Управлением образования администрации Чусовского городского округа, образовательными учреждениями федеральных, региональных нормативных правовых документов, регламентирующих государственную итоговую аттестацию выпускников общеобразовательных учреждений | в течение года | Г.Р.Обухова |
| 6. | Работа по формированию и ведению муниципальной информационной системы |  |  |
| 6.1. | Формирование и ведение муниципальной базы данных об участниках ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2021г. - июль 2022г. | А.В.Кондрашева Т.С.Савельева |
| 6.2. | Обеспечение взаимодействия муниципальной информационной системы с региональной информационной системой, Министерством образования и науки Пермского края, общеобразовательными учреждениями, реализующими основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. | в течение года | А.В.Кондрашева Г.Р.Обухова Т.С.Савельева |
| 7. | Подведение итогов проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений Чусовского городского округа в 2022 году |  |  |
| 7.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. | июнь-август 2022 года | ОУ |
| 7.2. | Аналитический отчет об итогах организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. | август-сентябрь 2022 года | А.В.Кондрашева Г.Р.Обухова |
| 7.3. | Проведение педагогических советов в ОУ: достижения, проблемы, выявленные в ходе ГИА-9 и ГИА-11, пути решения. | август-сентябрь 2022 года | руководители ОУ |